# Cronograma de trabajo 2017

| Etapa | Fase | Actividad / Mes | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA 2 | Levantamiento y primer análisis de la información | Revisión documental en fuentes digitales | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Revisión Documental en hemeroteca Biblioteca Nacional |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Aplicación del instrumento de análisis cuantitativo de datos | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Primer informe de resultados: Caracterización de la muestra y ajuste de las dimensiones consideradas. |  | X |  |  |  |  |
|  | Análisis crítico del discurso y redacción del texto | Descripción del contexto socio-histórico de la producción de los discursos |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Análisis longitudinal de datos cuantitativos |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Análisis crítico del discurso: como texto |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Análisis crítico del discurso: como práctica |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Análisis crítico del discurso: como práctica social |  |  |  | X |  |  |
| ETAPA 3 | Redacción y Revisión Final | Análisis comparativo periodos y Conclusiones |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Revisión articulación y coherencia de la estructura del texto (secciones, capítulos, etc.) |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Entrega informe final (Primer Borrador): Revisión Profesor Guía |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Entrega de informe final a comisión evaluadora |  |  |  |  |  | X |