## Hoja1
CARTA GANTT DESDE EL MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE 2017 HASTA EL LUNES 8 DE ENERO 2018
|  | SEMANA 1 |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  | ENTREGA FINAL
TAREAS A REALIZAR | DURACIÓN | MIE 6 | JUE 7 | VIE 8 | L 11 | M 12 | M 13 | J 14 | V 15 | L 18 | M 19 | M 20 | J 21 | V 22 | L 25 | M 26 | M 27 | J 28 | V 29 | M 2 | M 3 | J 4 | V 5 | LUN 8 ENE
considerar elementos del dibujo | 1 semana
realizar analisis del dibujo | 1 semana
anañisis de la entrevista | 2 semanas
realizar correcciones marco teórico | 3 semanas
realizar correcciones marco metodológico | 1 semana
revisión general del documento | 1 semana
entrega tesis final | 1 día