## Hoja1
Actividades | Mes | Mayo '17 |  |  |  | Junio '17 |  |  |  |  | Julio '17 |  |  |  | Agosto '17 |  |  |  | Septiembre '17 |  |  |  |  | Octubre '17 |  |  |  | Noviembre '17 |  |  |  | Diciembre '17 |  |  |  |  | Enero '18 |  |  |  | Febrero '18 |  |  |  | Marzo '18 |  |  |  | Abril '18 |  |  |  |  | Mayo '18
| Semanas | 1/05 - 7/05 | 8/05 - 14/05 | 15/05 - 21/05 | 22/05 - 28/05 | 29/05 - 4/06 | 5/06 - 11/06 | 12/06 - 18/06 | 19/06 - 25/06 | 26/06 - 2/07 | 3/07 - 9/07 | 10/07 - 16/07 | 17/07 - 23/07 | 24/07 - 30/07 | 31/07 - 6/08 | 7/08 - 13/08 | 14/08 - 20/08 | 21/08 - 27/08 | 28/08 - 3/09 | 4/09 - 10/09 | 11/09 - 17/09 | 18/09 - 24/09 | 25/09 - 1/10 | 2/10 - 8/10 | 9/10 - 15/10 | 16/10 - 22/10 | 23/10 - 29/10 | 30/10 - 5/11 | 6/11 - 12/11 | 13/11 - 19/11 | 20/11 - 26/11 | 27/11 - 3/12 | 4/12 - 10/12 | 11/12 - 17/12 | 18/12 - 24/12 | 25/12 - 31/12 | 01/01 - 07/01 | 08/01 - 14/01 | 15/01 - 21/01 | 22/01 - 28/01 | 29/01 - 04/02 | 05/02 - 11/02 | 12/02 - 18/02 | 19/02 - 25/02 | 26/02 - 04/03 | 05/03 - 11/03 | 12/03 - 18/03 | 19/03 - 25/03 | 26/03 - 01/04 | 02/04 - 8/04 | 09/04 - 15/04 | 16/04 - 22/04 | 23/04 - 29/04 | 30/04 - 06/05 | 07/05 - 13/05 | 14/05 - 20/05 | 21/05 - 27/05
Diseño de Investigación
Lecturas preliminares
Problematización
Pregunta y Objetivos
Antecedentes
Relevancia/Justifiación de la Investigación
Marco Teórico
Marco Metodológico
Terrenos
Funcionarios Públicos
Beneficiarios
Transcripciones
Análisis de la información
Redacción de Hallazgos y Resultados
Conclusiones
Entrega de Primer Borrador de Tesis a profesor guía
Correcciones Finales