## Hoja1
Carta Gantt: Planificación Memoria de título
*Las fechas corresponden a los lunes de cada semana
Hitos | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
Primeros resultados descriptivos: Borrador del primer capítulo: Caracterización del subempleo profesional en el Chile actual. |  |  |  |  | X
Actualización de revisión teórica y antecedentes: Realización de nueva sistematización de literatura empírica y teórica sobre subempleo profesional. Actualización del panorama regional y OCDE. | [9 empty] | X
Culminación análisis descriptivo: Borrador del segundo capítulo: El peso del origen social y factores adscriptivos en la configuración del subempleo profesional en Chile. | [17 empty] | X
| Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
| 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | -
Culminación análisis multivariable: Borrador del capítulo tercero: Hacia una tipología para entender el subempleo de profesionales | [5 empty] | X
Culminación del borrador de memoria: Conclusiones y proyecciones en el campo de estudio. | bar: Marzo 16
Culminación del trabajo de edición y entrega final. | bar: Mayo 4