## Hoja1
Actividades |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero
|  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25
Revisión del marco teórico y de los antecedentes
Corrección y actualizacion antecedentes | bar: Mayo 25 to Junio 8
corrección y actualizacion marco teorico | bar: Junio 15 to Junio 29
Revisión de la metodología
Revisar y actualizar el apartado metodológico: muestreo, técnicas de producción de información, descripción del terreno y del levantamiento de datos, técnicas de análisis | bar: Julio 6 to Julio 13
Elaboración de instrumentos de generación de información | bar: Julio 20 to Julio 27
1era incorporación de comentarios | bar: Agosto 10 to Agosto 17
Pre-Campo
Contextualización | bar: Agosto 24
Contacto con los entrevistados | bar: Agosto 31
Trabajo de Campo
Sistematización trabajo campo realizado en stgo morning 2sem 2018 | bar: Septiembre 7 to Septiembre 14
Realización de entrevistas | bar: Septiembre 21 to Septiembre 28
Sistematización de la información generada: transcripciones | bar: Octubre 5 to Octubre 12
Anlisis y redacción de casos | bar: Octubre 19 to Octubre 26
Discusión resultados | bar: Noviembre 2 to Noviembre 9
Conclusiones | bar: Noviembre 16
2da incorporación de comentarios | bar: Noviembre 30 to Diciembre 7
Revisión final de contenidos | bar: Diciembre 14
Revisión final de redacción y formato | bar: Diciembre 21