## Hoja1
| 2020 | [23 empty] | 20 21
| JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Correcciones proyecto tesis |  | X
Construcción pauta 1ra entrevista | X | X
Redacción consentimiento y asentimiento |  | X | X
Contacto con participantes |  |  | X
Aplicación consentimiento y asentimiento |  |  |  | X
Realización 1ras entrevistas |  |  |  |  | X | X
Transcripción 1ras entrevistas | [6 empty] | X
Construcción pauta 2da entrevista (y correcciones) | [6 empty] | X | X | X
Realización 2das entrevistas | [8 empty] | X | X | X
Transcripción 2das entrevistas | [10 empty] | X | X | X
Análisis de datos | [13 empty] | X | X | X | X
Redacción resultados | [17 empty] | X | X | X | X
Redacción Discusión | [21 empty] | X | X | X | X
Redacción Conclusiones y reflexiones finales | [25 empty] | X | X | X
Redacción global memoria | [28 empty] | X | X | X | X
Entrega borrador | [32 empty] | X
Correcciones manuscrito | [33 empty] | X | X | X
Entrega final | [36 empty] | X
Defensa tesis | [39 empty] | X
Presentación resultados padres/colegio | [37 empty] | X | X