## Plan del proyecto y gantt - EN
PLAN DEL PROYECTO Y PLANTILLA DEL GRÁFICO DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Estrategias que fomentan la adhesion en equipo de tratamiento PAI Salvador Allende | 2020-07-06 | 2021-03-31
TAREAS | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | ESTADO
Marco Teorico | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 8 | En curso
Correccion de proyecto | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 8 | No se ha iniciado
Creacion de instrumento de recoleccion de datos | 2020-07-22 | 2020-07-28 | 7 | No se ha iniciado
Descripcion de analisis de datos | 2020-07-29 | 2020-08-12 | 15 | No se ha iniciado
Correccion de Marcos teorico y metodologico | 2020-08-13 | 2020-08-24 | 12 | No se ha iniciado
Realizacion de entrevistas | 2020-08-25 | 2020-09-16 | 23 | No se ha iniciado
Analisis de datos | 2020-09-17 | 2020-10-19 | 33 | No se ha iniciado
Discusion | 2020-10-20 | 2020-11-03 | 15 | No se ha iniciado
Conclusiones | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 15 | No se ha iniciado
Correccion de analisis | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 15 | No se ha iniciado
Elaboracion de documento final | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 31 | No se ha iniciado
Correccion documento final | 2021-01-02 | 2021-02-02 | 32 | No se ha iniciado
Preparacion de defensa de tesis | 2021-02-03 | 2021-02-26 | 24 | No se ha iniciado
Presentación | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 31
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.