## Carta Gantt Original
|  | Revisión bibliográrfica | Fichas de lectura | Problematización (intro) | Marco teórico | Marco metodológico | Recolección Datos | Análisis y discusión | Conclusión
Mayo | 17 -- 23 | X
| 24 -- 30 | X
Junio | 31 -- 06 | X | X
| 07 -- 13 |  | X
| 14 -- 20 |  | X
| 21 --27 |  | X
Julio | 28 -- 04 |  | X | X
| 05 -- 11 |  |  | X
| 12 -- 18 |  |  | X
| 19 -- 25 |  |  | X | X
Agosto | 26 -- 01 |  |  |  | X
| 02 -- 08 |  |  |  | X
| 09 --15 |  |  |  | X | X
| 16 -- 22 |  |  |  |  | X
| 23 -- 29 |  |  |  |  | X
Septiembre | 30 -- 05 |  |  |  |  | X | X
| 06 -- 12 | [5 empty] | X
Semana del "18" | 13 -- 19 | [5 empty] | X
| 20 -- 26 | [5 empty] | X
Octubre | 27 -- 03 | [5 empty] | X
| 04 -- 10 | [5 empty] | X
| 11 -- 17 | [5 empty] | X
| 18 -- 24 | [5 empty] | X
| 25 -- 31 | [5 empty] | X
Noviembre | 01 -- 07 | [5 empty] | X
| 08 -- 14 | [5 empty] | X
| 15 -- 21 | [5 empty] | X
| 22 -- 28 | [5 empty] | X
Diciembre | 29 -- 05 | [5 empty] | X
| 06 -- 12 | [5 empty] | X | X
| 13 -- 19 | [5 empty] | X | X
| 20 -- 26 | [5 empty] | X | X
Enero --2022 | 27 -- 02 | [6 empty] | X
| 03 -- 09 | [6 empty] | X
| 10 -- 16 | [6 empty] | X
| 17 -- 23 | [6 empty] | X
| 24 -- 30 | [6 empty] | X
Febrero | 31 -- 06 | [6 empty] | X
Marzo | 28 -- 06 | [6 empty] | X
| 07 -- 13 | [6 empty] | X
| 14 -- 20 | [6 empty] | X
| 21 -- 27 | [6 empty] | X
Abril | 28 -- 03 | [7 empty] | X
| 04 -- 10 | [7 empty] | X
| 11 -- 17 | [7 empty] | X
| 18 -- 24 | [7 empty] | X
Mayo | 25 -- 01

## Carta Gantt Actualizada
|  | Revisión bibliográrfica | Fichas de lectura | Problematización (intro) | Marco teórico | Marco metodológico | Recolección Datos | Análisis y discusión | Conclusión
Mayo | 17 -- 23 | X
| 24 -- 30 | X
Junio | 31 -- 06 | X
| 07 -- 13 | X
| 14 -- 20 | X
| 21 --27 | X
Julio | 28 -- 04 | X
| 05 -- 11 | X
| 12 -- 18 | X
| 19 -- 25 | X | X
Agosto | 26 -- 01 | X | X
| 02 -- 08 | X | X
| 09 --15 |  | X
| 16 -- 22 |  | X
| 23 -- 29 |  | X
Septiembre | 30 -- 05 |  | X
| 06 -- 12 |  | X
Semana del "18" | 13 -- 19 |  |  | X
| 20 -- 26 |  | X | X
Octubre | 27 -- 03 |  |  | X
| 04 -- 10 |  |  | X
| 11 -- 17 |  |  | X
| 18 -- 24 |  |  | X
| 25 -- 31 |  |  | X
Noviembre | 01 -- 07 |  |  | X
| 08 -- 14 |  |  | X
| 15 -- 21 |  |  | X
| 22 -- 28 |  |  | X
Diciembre | 29 -- 05 |  |  | X
| 06 -- 12 |  |  | X
| 13 -- 19 |  |  | X
| 20 -- 26 |  |  | X | X
Enero --2022 | 27 -- 02 |  |  |  | X
| 03 -- 09 |  |  |  | X
| 10 -- 16 |  |  |  | X |  | X
| 17 -- 23 |  |  |  | X |  | X
| 24 -- 30 |  |  |  | X |  | X
Febrero | 31 -- 06 |  |  |  | X |  | X
Marzo | 28 -- 06 |  |  |  | X | X | X
| 07 -- 13 |  |  |  | X | X | X
| 14 -- 20 |  |  |  |  | X | X
| 21 -- 27 |  |  |  |  | X | X
Abril | 28 -- 03 |  |  |  |  | X | X
| 04 -- 10 |  |  |  |  | X | X
| 11 -- 17 |  |  |  |  | X | X
| 18 -- 24 | [5 empty] | X
Mayo | 25 -- 01 | [5 empty] | X
| 02 -- 08 | [5 empty] | X
| 09 -- 15 | [5 empty] | X
| 16 -- 22 | [5 empty] | X
| 23 -- 29 | [5 empty] | X | X
Junio | 30 -- 05 | [5 empty] | X | X
| 06 -- 12 | [5 empty] | X | X
| 13 -- 19 | [5 empty] | X | X
| 20 -- 26 | [5 empty] | X | X
Julio | 27 -- 03 | [6 empty] | X
| 04 -- 10 | [6 empty] | X
| 11 -- 17 | [6 empty] | X
| 18 -- 24 | [6 empty] | X
| 25 -- 31 | [6 empty] | X
Agosto | 01 -- 07 | [6 empty] | X
| 08 -- 14 | [6 empty] | X | X
| 15 -- 21 | [6 empty] | X | X
| 22 -- 28 | [7 empty] | X
Septiembre | 29 -- 04 | [7 empty] | X
| 05 -- 11 | [7 empty] | X
| 12 -- 18 | [7 empty] | X
19 -- 25
Octubre | 26 -- 02
03 -- 09
10 -- 16
17 -- 23
24 -- 30
Noviembre | 31 -- 06
07 -- 13
14 -- 20
21 -- 27
Diciembre | 28 -- 04
05 -- 11
12 -- 18
19 -- 25
2023-01-01 | 26 -- 01