Santiago, 15 de diciembre del 2023.

Estimado Comité Coordinador,

Esperando que se encuentren muy bien, les escribo la presente carta para solicitar a ustedes una prórroga para la entrega de mi Memoria de Título: “Género e Intercambio Económico-Sexual: Prácticas Discursivas en la Prensa Chilena desde 1990 al 2022”.

El atraso en el cumplimiento del tiempo establecido se debe a tres factores principales: 1) Un problema de salud familiar, que requirió cuidado permanente y del cual tuve que hacerme cargo, 2) La recolección del material que será analizado en mi proyecto de Memoria, y que se llevaba a cabo en la Biblioteca Nacional, fue interrumpida por la paralización de actividades de diversos funcionarios de la DIBAM, lo que implicó el cierre del Archivo Nacional que es donde buscaba los artículos de prensa; y 3) realizo trabajos esporádicos en Arqueología -fuera de Santiago- como actividad económica de sustento.

Así, esta memoria debía ser entregada a más tardar en el mes de diciembre del presente año, pero, por las razones que enumeré, no puedo realizar la entrega en dicha fecha.

En primer lugar, comento que el avance de mi memoria consta actualmente de: La introducción del proyecto que estamos trabajando con mis profesoras guías: María José Reyes y Jacqueline Espinoza Ibacache, los antecedentes y marco teórico de este trabajo, la definición de la pegunta y los objetivos de investigación, y se ha definido parte de los materiales y la metodología a aplicar para analizar los mismos.

Lo anterior, implica que llevo un desarrollo aproximado del 50% de la Memoria de Título.

Así, lo que resta para que pueda terminar este proyecto se remite a: Finalizar la obtención de los materiales a analizar y terminar así de definir la metodología más apta para cada material. Posterior a esto, solo quedaría redactar los resultados y las conclusiones obtenidas a partir del análisis de discurso aplicado.

De lo expuesto, me comprometo a realizar las tareas faltantes bajo la siguiente carta Gantt (tabla adjunta), pudiendo entregar el escrito final durante el primer semestre del año 2024.

Agradecería mucho vuestra comprensión y apoyo para poder finalizar este proceso, obteniendo con ello mi título.

Saludos cordiales,

| María José Reyes Andreani | Paula Guzmán Devia | Jacqueline Espinoza Ibacache |
| --- | --- | --- |
| Prof. Patrocinante | Alumna Memorista | Prof. Tutora de Memoria |

Carta Gantt:

| Actividad / Producto | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Redacción final MM | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión correcciones MM |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primera fase análisis (FA1) |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión correcciones FA1 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corregir lo acordado |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segunda fase análisis (FA2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión correcciones FA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corregir lo acordado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redacción resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redacción conclusiones y discusión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Correcciones finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Entrega Memoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | DEFENSA |  |  |  |